## Sheet1
날짜 | 작업내용
2022-04-13 | 작업계획서 작성
2022-04-14 | 작업계획서 마무리 / python 가상환경 작업환경 조성, db설정 연동 / 로그인 페이지 작성, db와 연동 확인 / 개인, 관리자 로그인 구분
2022-04-15 | 신규 업체, 고객 등록/목록 페이지 개발, db연동 확인 / 고객사, 고객 구분 틀은 동일하게, 구분하여 등록하도록
2022-04-16 | 주말(견적 등록, 목록 페이지)-3개월 지나면 빠지도록 구현 / 제품db는 받을지 모르니 제품 조회는 제외, 수기 입력으로 등록되도록/ 업체명, 담당자, 금액, 요청일, 견적 완료 기간, 수량, 견적명
2022-04-17 | 주말(견적 등록, 목록 페이지)-3개월 지나면 빠지도록 구현 / 제품db는 받을지 모르니 제품 조회는 제외, 수기 입력으로 등록되도록/ 업체명, 제품명, 담당자, 금액, 요청일, 견적 완료 기간, 수량, 견적명
2022-04-18 | 견적 등록, 목록 페이지 구현(견적 건수를 매출로 잡을수도 있도록 상태저장) 3개월 지나면 매출로 잡히기에 빠지게 되야함 확인 사항 : 1. 고객 접수 일자 / 영업 담당자 견적 회신에 대한 완료 날짜 필요 견적서는 파일 첨부 형식으로 업로드, 다운로드 형식 2. 입력 항목 날짜, 제품명, 수량 / 신규는 물론 기존 완료건도 불러와서(드롭다운) 재요청 형식 가능한지? 3. 등록된 견적은 신규/기존 구분을 주어 표출, 검색 되도록
2022-04-19 | 견적 등록, 목록 페이지 구현(견적 건수를 매출로 잡을수도 있도록 상태저장) 3개월 지나면 매출로 잡히기에 빠지게 되야함
2022-04-20 | 영업기회 페이지(목록, 등록)/목록의 경우 한눈에 들어오도록, 대시보드 형식 진행 단계는 어떻게 할지 컨펌 받기 / 영업기회는 개인, 관리자 구분하여 볼수있도록
2022-04-21 | 영업기회 페이지(목록, 등록)/목록의 경우 한눈에 들어오도록, 대시보드 형식 진행 단계는 어떻게 할지 컨펌 받기 / 영업기회는 개인, 관리자 구분하여 볼수있도록
2022-04-22 | 데이터 다운로드(엑셀인지 아님 다른 형식일지 컨펌받기)
2022-04-23 | 대시보드 구상, 틀 짜기
2022-04-24 | 대시보드 구상, 틀 짜기
2022-04-25 | 대시보드 구현(담당자, 부서별 항목별 건수/목표치/매출액) 차트, 표 사용
2022-04-26 | 대시보드 구현(담당자, 부서별 항목별 건수/목표치/매출액) 차트, 표 사용
2022-04-27 | 업체 접수건(A/S, 요청건 등) 목록, 스케줄러로 볼수있도록(접수일, 마감 요청일, 제품, 내용, 대응 과정, 완료 여부 등)
2022-04-28 | 업체 접수건(A/S, 요청건 등) 목록, 스케줄러로 볼수있도록(접수일, 마감 요청일, 제품, 내용, 대응 과정, 완료 여부 등)
2022-04-29 | 최종 마무리